Государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования
«Институт регионального развития Пензенский области»

(ГАОУ ДПО ИРР ПО)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                         детский сад №111 г.Пензы «Олененок»

Проект

«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ САДУ»

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                  Заведующий

МБДОУ детского сада №111 г.Пензы                                                                                        ___________Г.А.Кирилина

«___» ______2019г.

г. ПЕНЗА, 2019г.

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование проекта |  | Элементарная математика в детском саду |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект |  | МБДОУ детский сад №111 г.Пензы |
| 1.3. Руководитель проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) |  | Руководитель проекта: Фомина Ольга Алексеевна Исполнители: Педагоги ДОУ |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта |  | январь 2019 – декабрь 2020 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с последующими изменениями); - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Концепция развития математического образования в Российской Федерации» |  |
| 2.2. Актуальность | Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих научно-технического прогресса. Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. Интерес к математике важно сформировать у обучающихся, начиная уже с дошкольного возраста. У дошкольников формируются элементарные математические представления, развивается логическое мышление, память, внимание, расширяются представления об окружающем мире. Вместе с тем, в организации математического образования детей в дошкольных образовательных организациях наблюдаются серьёзные проблемы: - отсутствие парциальных образовательных программ, обеспечивающих непрерывную образовательную деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников, в которых были бы разработаны не только занятия по элементарной математике, но и система работы с детьми в течение всего дня, включая разные режимные моменты и, главное, условия для самостоятельной деятельности детей в области элементарной математики; - в дошкольных образовательных организациях недостаточно наглядного материала для формирования элементарных математических представлений дошкольников; - педагогические работники, большая часть которых не имеет профильного образования, не владеют знаниями о возрастных особенностях развития элементарных математических представлений дошкольников и знаниями о методике формирования элементарных математических представлений детей. В «Концепции развития математического образования в Российской Федерации» определено направление её реализации в дошкольным образовании: «…Система учебных программ математического образования в дошкольном и начальном образовании при участи семьи должна обеспечивать: - в дошкольном образовании – условия (прежде всего предметно-пространственную и информационную среду, образовательные ситуации, средства педагогической поддержки ребёнка) для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в жизни…» |  |
| 2.3. Цель | Определить и создать организационно-педагогические условия, обеспечивающие качественное математическое образование дошкольников в ДОУ. |  |
| 2.4. Задачи | 1. Обеспечить научно-методическое и организационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций по повышению качества математического образования дошкольников. 2. Повысить профессиональную компетентность педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросу формирования элементарных математических представлений дошкольников. |  |
| 2.5. Содержание проекта | Проект предусматривает: - посещение серии научно-методических семинаров для педагогических работников ДОУ по вопросу формирования элементарных математических представлений дошкольников ГАОУ ДПО ИРР ДО; -оказание адресной поддержки педагогическим работникам ДОУ по формированию элементарных математических представлений дошкольников; - заслушивание отчётов о реализации проекта в группах ДОУ; - организацию и проведение мониторинга по выявлению представлений детей по элементарной математике; - размещение материалов проекта на сайте ДОУ. |  |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями результативности проекта являются: - создание в дошкольном образовательном учреждении организационно-педагогических условий, обеспечивающих повышение качества математического образования дошкольников. |  |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Проект будет считаться успешным, если в ДОУ - будут созданы организационно-педагогические условия по обеспечению качества математического образования дошкольников; - если парциальная образовательная программа «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» будет введена во всех дошкольных образовательных организациях, участвующих в проекте. |  |
| 2.8. Риски реализации проекта | - Недостаточная материальная база ДОО и кадровое обеспечение для организации работы с детьми. |  |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2019-2020гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | Посещение семинара «Презентация проекта в ГАОУ ДПО ИРР ПО» | Январь | Зам.заведующего Фомина О.А. |
| 2. | Внедрение в практику работы ДОУ парциальной образовательной программы «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» (методические материалы) | В ходе реализации проекта | Зам.заведующего Фомина О.А. |
| 3. | Практическая консультация для воспитателей «Дидактический материал по элементарной математике» | Январь | Зам.заведующего Фомина О.А. |
| 4. | Смотр-конкурс оборудования для работы с детьми по ФЭМП в ДОУ | Февраль | Участники проекта |
| 5. | Участие в областной выставке оборудования для работы с детьми по формированию элементарных математических представлений | Февраль | Участники проекта |
| 6. | Обучение педагогов на постоянно действующем семинаре по изучению программы и по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по формированию элементарных математических представлений дошкольников в ГАОУ ДПО ИРР ПО | По плану ГАОУ ДПО ИРР ПО | Воспитатели |
| 7. | Подготовка и размещение материалов по реализации проекта на сайте ДОУ | В ходе реализации проекта | Ответственный за работу сайта |
| 8. | Проведение открытых показов НОД по познавательному развитию (ФЭМП) в дошкольных группах | Март | Воспитатели подготовительной к школе группы |
| 9. | День открытых дверей для родителей (показ НОД, викторина, совместные дид.игры) | Май | Воспитатели всех групп |
| 10. | Неделя интеллектуальных игр. Развлечение «Чет и нечет» | Июнь | Воспитатели |
| 11 | Функционирование кружков по ФЭМП «Занимательная математика» , «Знайка» | В течение учебного года | Руководители кружков |
| 12 | Участие родителей в образовательной деятельности | В течение учебного года | Участники проекта |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Обучение педагогов на постоянно действующем семинаре по изучению программы и по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по формированию элементарных математических представлений дошкольников в ГАОУ ДПО ИРР ПО | По плану ГАОУ ДПО ИРР ПО | Воспитатели |
| 2. | Внедрение в практику работы ДОУ парциальной образовательной программы «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» (методические материалы) | В ходе реализации проекта | Зам.заведующего Фомина О.А. |
| 3. | Функционирование кружков по ФЭМП «Занимательная математика», «Знайка» | В течение учебного года | Руководители кружков |
| 4. | Обучение педагогов на областном семинаре ГАОУ ДПО ИРР ПО по теме «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» | По плану ГАОУ ДПО ИРР ПО | Воспитатели |
| 5 | Презентация дидактического материала и оборудования для работы с детьми по ФЭМП в ДОУ | Февраль | Участники проекта |
|  | Организация фотовыставки «Центр математических игр» | Февраль | Участники проекта |
| 6 | Выставка детских творческих работ «Давайте, ребята, учиться считать!» | Март | Воспитатели старших и подготовительных групп |
| 7 | Проведение открытых показов НОД по познавательному развитию (ФЭМП) в дошкольных группах | Апрель | Воспитатели старших групп |
| 8 | День открытых дверей для родителей (показ НОД, викторина, совместные дид.игры) | Май | Воспитатели |
| 9 | Участие в Мониторинге ГАОУ ДПО ИРР ПО по реализации проекта | По плану ГАОУ ДПО ИРР ПО | Зам.заведующего Фомина О.А. |
| 10 | Обновление дидактического и раздаточного материала в Центрах математических игр | Сентябрь | Воспитатели |
| 11 | Консультация для родителей «Финансовая грамотность детей» | Октябрь | Участники проекта |
| 12 | Круглый стол «Элементарная математика в ДОУ» | Декабрь | Зам.заведующего Фомина О.А. |